## Project Charter (2)
CARTA PROYECTO
Titulo del Proyecto | Proyecto de Analytics para la detección de anomalías en consumo de clientes no regulados en la empresa Electro Dunas
Encargado del Proyecto | Rebeca Gamboa |  | Juan Salcedo |  | David Peña |  | Andrea Segura |  |  |  |  | Asesor proyecto |  | Natalia Pacheco
Fecha de Aprobación | [11 empty] | Última Revisión
Necesidades de la Compañía
Contexto | Electro Dunas es un Holding peruano de tres compañías dedicadas a distribución de energía eléctrica, al desarrollo de soluciones energéticas y proyectos del sector. Su propósito es “mejorar vidas con energía sostenible y competitiva” (Memoria Anual). El holding fue adquirido por Grupo de Energia de Bogotá (GEB) en 2019, tiene 264 mil clientes en una de las regiones más dinámicas del país, la región medio sur de Perú, donde el dinamismo se debe a los sectores agroindustrial, pesquero, comercial, minero, gasífero y textil. La empresa tuvo una participación de mercado del 3% del sector energético de Perú en 2022 (Osinergmin, 2022). La empresa clasifica a sus clientes en dos grupos principales, los regulados y los no regulados o clientes libres, los cuales se definen según sus niveles de consumo. Aquellos que tienen un consumo con máxima demanda anual menor a igual a 0.2 MW en cada punto de suministro (Osinergmin, 2022) son clientes regulados, aquellos cuya demanda máxima anual supere los 2.5 MW son clasificados como clientes libres y finalmente, aquellos cuya demanda máxima anual esté entre los 0,2 MW y los 2,5 tienen la posibilidad de elegir entre ser regulados o no regulados. La empresa observó un alto crecimiento en la cantidad de clientes no regulados, específicamente el cambio interanual fue de un 43.8% respecto al 2021, lo que lleva a la empresa a preguntarse sobre las posibles causas de este cambio y conocer si dichas variaciones son producto de anomalías no técnicas presentes en el ciclo de transmisión o consumo. Por ello, el equipo de innovación de Electro Dunas junto a la universidad de los Andes, buscarán aprovechar al máximo el potencial de la analítica de datos para profundizar en la posibilidad de detección de anomalías en los patrones de comportamiento de los clientes no regulados en su filial.
Planteamiento del Problema | Electro Dunas tuvo un incremento significativo en la cantidad de clientes no regulados del 43.8% respecto al 2021, a su vez los costos de operación para el mismo periodo incrementaron en mayor porcentaje que sus ingresos, un 16.4% y un 13.3% respectivamente, aunque hay un ingreso mayor al costo operativo de la compañía, este no permite que el margen bruto sea mayor al año anterior, pasando de un 36.6% a un 34.9% actualmente. La compañia desea comprender si identificando el comportamiento anómalo de sus clientes libres a través de soluciones análiticas desarrolladas por estudiantes de la Universidad de los Andes pueda implementar un plan de acción al negocio que permita mitigar este impacto y así aumentar también en proporción su margen bruto.
Clientes/Stakeholders | Líderes corporativos y equipo de innovación de la empresa Grupo de Energía de Bogotá (GEB)
CTQ (Factores Críticos de Satisfacción) | 1. Visualización de las variables históricas asociadas a cada cliente. 2. Análisis descriptivo de los clientes en un periodo de tiempo. 3. Identificación de consumos anómalos con base en el comportamiento histórico de los clientes. 4. Resumen de clientes anómalos agrupados por tipo. 5. Interfaz clara que facilite la comprensión de los resultados y toma de decisiones. | [10 empty] | Key Business Drivers (Variables del negocio) |  | CRITERIOS DE ÉXITO Los siguientes criterios de éxito están asociados a los objetivos del proyecto en términos de alcance, tiempo, costo, calidad y satisfacción del cliente: 1. Incremento de los ingresos en un 10% 2. Disminuir las pérdidas no técnicas en un 5% 3. Lograr una segmentación efectiva de los clientes no regulados en grupos homogéneos basados en su comportamiento de consumo 4. Incrementar la participación en el mercado en un 10%* CRITERIOS DE DESEMPEÑO Los siguientes criterios de desempeño están asociados a la gestión y supervisión continua del proyecto: 1. Cumplir con el cronograma del proyecto para lograr la entrega oportuna del mismo 2. Procesar y analizar datos de consumo para la detección de anomalías 3. Aceptación total de los entregables cumpliendo con los criterios establecidos por el cliente 4. Seguimiento y control de los costos reales del proyecto vs presupuesto acordado* 5. Verificar la calidad de datos de entrada y salida del modelo* 6. Identificar y controlar riesgos inherentes al proyecto para evitar desviaciones significativas* 7. Agrupar de manera significativa y coherente los datos en la aplicación de modelos* 8. Realizar evaluaciones periódicas de los modelos de detección de anomalías para garantizar su eficacia y precisión a lo largo del tiempo* 9,Implementar métricas de desempeño del modelo.* * Monitoreo y Control
PROYECTO
Objetivo del Proyecto | Conocer mejor los patrones de comportamiento de los clientes no regulados o libres e identificar anomalías asociadas a pérdidas no técnicas
Métricas | Nombre | [13 empty] | Valor Actual |  | Valor Objetivo
| Participación en el mercado | [13 empty] | 3% |  | 3.3%
| Ingresos Anuales | [12 empty] | 488 | 488 S/MM |  | 537 S/MM
Alcance del Proyecto | 1. Análisis de datos para identificar patrones de comportamiento anómalos. 2. Implementación de mejoras en la calidad del servicio. 3. Reducción de costos operativos. 4. Incremento en los ingresos. | [10 empty] | Restricciones |  | RECURSOS DEL PROYECTO 1. Equipo de analítica de la universidad de los Andes, asesor del proyecto y demás stakeholders. 2. Computadores del equipo de analítica y herramientas para el desarrollo de soluciones analíticas open source. 3. Base de datos comercial y técnica del cliente Electro Dunas (Los datos adicionales que se requieran serán solicitados al personal encargado por parte de Electro Dunas). LIMITANTES DEL PROYECTO 1. Disponibilidad limitada de los datos históricos de los clientes no regulados, para la correcta definición, comprensión y análisis. 2. Plazos de tiempo muy ajustados que dificultan la recopilación y análisis exhaustivo de datos, lo que podría limitar la profundidad del análisis. 3. Modelos de detección de anomalías insuficientes para generar resultados positivos en el proyecto.
Beneficios | 1. Entender con mayor precisión el consumo de energía de clientes no regulados para facilitar la planificación y gestión de los recursos de manera más eficiente. 2. Tomar medidas para reducir pérdidas con base en la identificación de anomalías y áreas con pérdidas no técnicas que permitan un ahorro significativo de energía y costos. 3. La recuperación de pérdidas no técnicas y la mejora en la detección de fraudes pueden aumentar los ingresos de la empresa, ya que se factura con precisión y se minimizan las pérdidas no autorizadas. 4. Satisfacer las necesidades de los clientes para lograr la retención de los mismos con base en el entendimiento de patrones de consumo identificados por el modelo.
Equipo de Trabajo | Nombre | [11 empty] | Rol
| Rebeca Gamboa Venegas | [11 empty] | Director del Proyecto
| Juan Felipe Salcedo | [11 empty] | Monitoreo de métricas
| David Peña Ruiz | [11 empty] | Visualización de información
| Andrea Segura Ovalle | [11 empty] | Cientifico de datos
PLANEACIÓN
Actividad | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | Responsable
Planteamiento del Problema | [16 empty] | Rebeca Gamboa | bar: SEM 1 to SEM 2
Problema de Analytics | [16 empty] | Juan Salcedo | bar: SEM 2 to SEM 3
Preprocesamiento de datos | [16 empty] | Andrea Segura | bar: SEM 3 to SEM 4
Modelos y Técnicas | [16 empty] | Andrea Segura | bar: SEM 4
Optimización e Implementación | [16 empty] | Juan Salcedo | bar: SEM 5
Evaluación de Beneficios | [16 empty] | David Peña | bar: SEM 6
Anteproyecto | [16 empty] | Rebeca Gamboa | bar: SEM 6 to SEM 7
Tabla de evaluación, prototipo y pruebas | [16 empty] | Juan Salcedo | bar: SEM 8
Validación prototipo | [16 empty] | Andrea Segura | bar: SEM 9
Implementación modelos y pruebas | [16 empty] | David Peña | bar: SEM 10 to SEM 11
Desarrollo pruebas, experimentos, iteración y ajustes | [16 empty] | Juan Salcedo | bar: SEM 12
Reporte método, modelos, parámetros | [16 empty] | Andrea Segura | bar: SEM 13
Integración componentes | [16 empty] | David Peña | bar: SEM 14
Validación prototipos con requerimientos | [16 empty] | Rebeca Gamboa | bar: SEM 15
Presentación ejecutiva y entregables | [16 empty] | Todos | bar: SEM 16
Note on A25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Está pendiente actualizar esta parte, según retroalimentación de la guía 1

## Sheet1
Actividad | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20 | Respon_ sable
Planteamiento del Problema | [20 empty] | Rebeca Gamboa | bar: Sem 1 to Sem 2
Problema de Analytics | [20 empty] | Juan Salcedo | bar: Sem 2 to Sem 3
Preprocesamiento de datos | [20 empty] | Andrea Segura | bar: Sem 3 to Sem 4
Modelos y Técnicas | [20 empty] | Andrea Segura | bar: Sem 4
Optimización e Implementación | [20 empty] | Juan Salcedo | bar: Sem 5
Evaluación de Beneficios | [20 empty] | David Peña | bar: Sem 6
Anteproyecto | [20 empty] | Rebeca Gamboa | bar: Sem 6 to Sem 8
Tabla de evaluación, prototipo y pruebas | [20 empty] | Juan Salcedo | bar: Sem 9
Validación prototipo | [20 empty] | Andrea Segura | bar: Sem 10 to Sem 11
Implementación modelos y pruebas | [20 empty] | David Peña | bar: Sem 12 to Sem 13
Desarrollo pruebas, experimentos, iteración y ajustes | [20 empty] | Juan Salcedo | bar: Sem 14 to Sem 15
Reporte método, modelos, parámetros | [20 empty] | Andrea Segura | bar: Sem 16
Integración componentes | [20 empty] | David Peña | bar: Sem 17
Validación prototipos con requerimientos | [20 empty] | Rebeca Gamboa | bar: Sem 18 to Sem 19
Presentación ejecutiva y entregables | [20 empty] | Todos | bar: Sem 20

## Project Charter
CARTA PROYECTO
Titulo del Proyecto | Proyecto de Analytics para la detección de anomalías en consumo de clientes no regulados en la empresa Electro Dunas
Encargado del Proyecto | Rebeca Gamboa | Juan Salcedo | David Peña | Andrea Segura | Asesor proyecto | Natalia Pacheco
Fecha de Aprobación |  |  |  | Última Revisión
Necesidades de la Compañía
Contexto | Electro Dunas es un Holding peruano de tres compañías dedicadas a distribución de energía eléctrica, al desarrollo de soluciones energéticas y proyectos del sector. Su propósito es “mejorar vidas con energía sostenible y competitiva” (Memoria Anual). El holding fue adquirido por Grupo de Energia de Bogotá (GEB) en 2019, tiene 264 mil clientes en una de las regiones más dinámicas del país, la región medio sur de Perú, donde el dinamismo se debe a los sectores agroindustrial, pesquero, comercial, minero, gasífero y textil. La empresa tuvo una participación de mercado del 3% del sector energético de Perú en 2022 (Osinergmin, 2022). La empresa clasifica a sus clientes en dos grupos principales, los regulados y los no regulados o clientes libres, los cuales se definen según sus niveles de consumo. Aquellos que tienen un consumo con máxima demanda anual menor a igual a 0.2 MW en cada punto de suministro (Osinergmin, 2022) son clientes regulados, aquellos cuya demanda máxima anual supere los 2.5 MW son clasificados como clientes libres y finalmente, aquellos cuya demanda máxima anual esté entre los 0,2 MW y los 2,5 tienen la posibilidad de elegir entre ser regulados o no regulados. La empresa observó un alto crecimiento en la cantidad de clientes no regulados, específicamente el cambio interanual fue de un 43.8% respecto al 2021, lo que lleva a la empresa a preguntarse sobre las posibles causas de este cambio y conocer si dichas variaciones son producto de anomalías no técnicas presentes en el ciclo de transmisión o consumo. Por ello, el equipo de innovación de Electro Dunas junto a la universidad de los Andes, buscarán aprovechar al máximo el potencial de la analítica de datos para profundizar en la posibilidad de detección de anomalías en los patrones de comportamiento de los clientes no regulados en su filial.
Planteamiento del Problema | Electro Dunas tuvo un incremento significativo en la cantidad de clientes no regulados del 43.8% respecto al 2021, a su vez los costos de operación para el mismo periodo incrementaron en mayor porcentaje que sus ingresos, un 16.4% y un 13.3% respectivamente, aunque hay un ingreso mayor al costo operativo de la compañía, este no permite que el margen bruto sea mayor al año anterior, pasando de un 36.6% a un 34.9% actualmente. La compañia desea comprender si identificando el comportamiento anómalo de sus clientes libres a través de soluciones análiticas desarrolladas por estudiantes de la Universidad de los Andes pueda implementar un plan de acción al negocio que permita mitigar este impacto y así aumentar también en proporción su margen bruto.
Clientes/Stakeholders | Líderes corporativos y equipo de innovación de la empresa Grupo de Energía de Bogotá (GEB)
CTQ (Factores Críticos de Satisfacción) | 1. Visualización de las variables históricas asociadas a cada cliente. 2. Análisis descriptivo de los clientes en un periodo de tiempo. 3. Identificación de consumos anómalos con base en el comportamiento histórico de los clientes. 4. Resumen de clientes anómalos agrupados por tipo. 5. Interfaz clara que facilite la comprensión de los resultados y toma de decisiones. |  |  | Key Business Drivers (Variables del negocio) |  | CRITERIOS DE ÉXITO Los siguientes criterios de éxito están asociados a los objetivos del proyecto en términos de alcance, tiempo, costo, calidad y satisfacción del cliente: 1. Incremento de los ingresos en un 10% 2. Disminuir las pérdidas no técnicas en un 5% 3. Lograr una segmentación efectiva de los clientes no regulados en grupos homogéneos basados en su comportamiento de consumo 4. Incrementar la participación en el mercado en un 10%* CRITERIOS DE DESEMPEÑO Los siguientes criterios de desempeño están asociados a la gestión y supervisión continua del proyecto: 1. Cumplir con el cronograma del proyecto para lograr la entrega oportuna del mismo 2. Procesar y analizar datos de consumo para la detección de anomalías 3. Aceptación total de los entregables cumpliendo con los criterios establecidos por el cliente 4. Seguimiento y control de los costos reales del proyecto vs presupuesto acordado* 5. Verificar la calidad de datos de entrada y salida del modelo* 6. Identificar y controlar riesgos inherentes al proyecto para evitar desviaciones significativas* 7. Agrupar de manera significativa y coherente los datos en la aplicación de modelos* 8. Realizar evaluaciones periódicas de los modelos de detección de anomalías para garantizar su eficacia y precisión a lo largo del tiempo* 9,Implementar métricas de desempeño del modelo.* * Monitoreo y Control
PROYECTO
Objetivo del Proyecto | Conocer mejor los patrones de comportamiento de los clientes no regulados o libres e identificar anomalías asociadas a pérdidas no técnicas
Métricas | Nombre | [5 empty] | Valor Actual | Valor Objetivo
| Participación en el mercado | [5 empty] | 3% | 3.3%
| Ingresos Anuales |  |  |  |  | 488 | 488 S/MM | 537 S/MM
Alcance del Proyecto | 1. Análisis de datos para identificar patrones de comportamiento anómalos. 2. Implementación de mejoras en la calidad del servicio. 3. Reducción de costos operativos. 4. Incremento en los ingresos. |  |  | Restricciones |  | RECURSOS DEL PROYECTO 1. Equipo de analítica de la universidad de los Andes, asesor del proyecto y demás stakeholders. 2. Computadores del equipo de analítica y herramientas para el desarrollo de soluciones analíticas open source. 3. Base de datos comercial y técnica del cliente Electro Dunas (Los datos adicionales que se requieran serán solicitados al personal encargado por parte de Electro Dunas). LIMITANTES DEL PROYECTO 1. Disponibilidad limitada de los datos históricos de los clientes no regulados, para la correcta definición, comprensión y análisis. 2. Plazos de tiempo muy ajustados que dificultan la recopilación y análisis exhaustivo de datos, lo que podría limitar la profundidad del análisis. 3. Modelos de detección de anomalías insuficientes para generar resultados positivos en el proyecto.
Beneficios | 1. Entender con mayor precisión el consumo de energía de clientes no regulados para facilitar la planificación y gestión de los recursos de manera más eficiente. 2. Tomar medidas para reducir pérdidas con base en la identificación de anomalías y áreas con pérdidas no técnicas que permitan un ahorro significativo de energía y costos. 3. La recuperación de pérdidas no técnicas y la mejora en la detección de fraudes pueden aumentar los ingresos de la empresa, ya que se factura con precisión y se minimizan las pérdidas no autorizadas. 4. Satisfacer las necesidades de los clientes para lograr la retención de los mismos con base en el entendimiento de patrones de consumo identificados por el modelo.
Equipo de Trabajo | Nombre |  |  |  | Rol
| Rebeca Gamboa Venegas |  |  |  | Director del Proyecto
| Juan Felipe Salcedo |  |  |  | Monitoreo de métricas
| David Peña Ruiz |  |  |  | Visualización de información
| Andrea Segura Ovalle |  |  |  | Cientifico de datos
PLANEACIÓN
Actividad | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | Responsable
Planteamiento del Problema | [7 empty] | Rebeca Gamboa
Problema de Analytics | [7 empty] | Juan Salcedo
Preprocesamiento de datos | [7 empty] | Andrea Segura
Modelos y Técnicas | [7 empty] | Andrea Segura
Optimización e Implementación | [7 empty] | Juan Salcedo
Evaluación de Beneficios | [7 empty] | David Peña
Anteproyecto | [7 empty] | Rebeca Gamboa
Note on A25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Está pendiente actualizar esta parte, según retroalimentación de la guía 1